## Лист1
Г Р А Ф И К
технического обслуживания ( с полным погашением) трансформаторных подстанций , профилактического испытания оборудования, отходящих КЛ на 2020 год
п.Ванино,п.Октябрьский,п.Токи на 2021г
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
КТП-530 | bar: февраль
КТП-531 | bar: февраль
ТП-2101 | bar: июнь
ТП-2102 | bar: июль
КТП-2103 | bar: февраль
КТП-2104 | bar: июнь
ТП-2105 | bar: июнь
ТП-250 | bar: май
КТП-251 | bar: май
КТП-РММ | bar: февраль
ТП-6101 | bar: август
ТП-6102 | bar: февраль
ТП-6103 | bar: февраль
ТП-6104 | bar: февраль
ТП-6105 | bar: июль
ТП-760 | bar: февраль
ТП-6120 | bar: июнь
ТП-6130 | bar: июль
КТП-6161 | bar: май
ТП-6162 | bar: июнь
КТП-6163 | bar: ноябрь
ТП-6201 | bar: май
КТП-641 | bar: июль
КТП-6410 | bar: март
ТП-6411 | bar: май
ТП-6412 | bar: май
ТП-6413 | bar: май
ТП-642 | bar: март
ТП-643 | bar: август
КТП-644 | bar: март
КТП-645 | bar: март
КТП-649 | bar: август
КТП-676 | bar: март
КТП-677 | bar: март
КТП-678 | bar: март
ТП-670 | bar: март
ТП-671 | bar: март
ТП-680 | bar: июль
ТП-681 | bar: апрель
ТП-682 | bar: апрель
КТП-683 | bar: апрель
ТП-684 | bar: июль
ТП-685 | bar: апрель
ТП-686 | bar: май
ТП-687 | bar: апрель
ТП-691 | bar: август
ТП-692 | bar: август
ТП-693 | bar: август
КТП-694 | bar: апрель
ТП-695 | bar: апрель
ТП-696 | bar: сентябрь
КТП-732 | bar: январь
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
КТП-733 | bar: Х сентябрь
КТП-734 | bar: Х сентябрь
ТП-771 | bar: Х июнь
КТП-772 | bar: Х июль
КТП-773 | bar: Х июль
ТП-792 | bar: Х сентябрь
ТП-793 | bar: Х сентябрь
ТП-840 | bar: Х июнь
ТП-841 | bar: Х сентябрь
ТП-842 | bar: Х сентябрь
Тп-843 | bar: Х сентябрь
ТП-844 | bar: Х июль
ТП-845 | bar: Х май
КТП-881 | bar: Х май
ТП-882 | bar: Х октябрь
ТП-900 | bar: Х октябрь
КТПн-940 | bar: Х ноябрь
ТП-941 | bar: Х декабрь
ТП-942 | bar: Х сентябрь
ТП-970 | bar: Х август
КТП-920 | bar: Х декабрь
ТП-921 | bar: Х декабрь
ТП-922 | bar: Х август
КТП-923 | bar: Х декабрь
КТП-930
КТП-950 | bar: Х сентябрь
КТП-951 | bar: Х сентябрь
КТП-952 | bar: Х декабрь
ТП-953 | bar: Х май
ТП-954 (846) | bar: Х май
КТПн-Дюанка | bar: Х декабрь
ТП-коровник | bar: Х август
ТП-Школа | bar: Х август
КТПн-первомайская | bar: Х август
КТПн-ДК | bar: Х август
КТП-201 | bar: Х декабрь
КТП-202 | bar: Х декабрь
п.Высокогорный
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ТП-1101 | bar: апрель
КТП-1102 | bar: апрель
КТПНс-1103 | bar: май
ТП-1104 | bar: май
КТПНс-1105 | bar: май
ТП-1106 | bar: июнь
КТП-1107 | bar: июнь
КТП-1111 | bar: июнь
ТП-1112 | bar: июль
ТП-1113 | bar: июль
ТП-1114 | bar: август
КТПНс-1131 | bar: август
ТП-161 | bar: сентябрь
ТП-162 | bar: сентябрь
ТП-163 | bar: сентябрь
ТП-131 | bar: октябрь
ТП-132 | bar: август
КТП-133 | bar: октябрь
ТП-134 | bar: ноябрь
п.Кенада
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
КТП-21 | bar: июнь
КТП-31 | bar: июнь
КТП-61
ПС Кенада | bar: август
с.Усть-Орочи
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ТП-311 | bar: июнь