## 6,1
Приложение № 6.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы , млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
2016г
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] 2016г |  |  | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего | [5 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** |  | всего | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  | 21.3055 | 5.4907 |  | 5.4907 |  | 15.8148
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 21.3055 |  |  |  |  | 15.8148
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 21.3055 |  |  |  |  | 15.8148
1 | Проект № 1. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-10 кВ в пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии и надежности электроснабжения | 0.259 | 4.1694 | 0 |  | 0 |  | 4.1694
2 | Проект № 2. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ в северо-западной части пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности и надежности электроснабжения | 0.50315 | 1.8394 | 0.67245 |  | 0.67245 |  | 1.1669
3 | Проект № 6. Строительство линий электропередачи 0,4 кВ с целью подключения новых потребителей на территории Ванинского муниципального района в 2016 г. | 0 | 4.3493 | 0 |  | 0 |  | 4.3493
4 | Проект 8. Замена изношенных силовых трансформаторов на ТП в п.Ванино | 0.2483 | 1.74 | 0 |  | 0 |  | 1.74
5 | Проект 9. Замена магистрального провода АС на СИП-2 3*70+1*95 с заменой деревянных опор на ж/б пасынках, с заменой коммутационной аппаратуры на отходящие линии в РУ-0,4 кВ ТП в п. Датта и в п.Ванино | 0.675 | 8.6519 | 1.7359 |  | 1.7359 |  | 7.4784
6 | Проект 10. Замена КТПн-400 кВА в п. Датта | 0 | 0.55554 | 0 |  | 0 |  | 0.5554
7. | Проект 5.Реконструкция линии электропередачи ВЛ-10 кВ в пос.Ванино ( участок подстанции ПС Тишкино- подстанция ТП 645) с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электросэнергии и надежности электроснабжения | 0.376 | 0 | 3.0823 |  | 3.0823 |  | 1.9305 | [5 empty] | Аварийоное состояние линии, необходимость начала срочного кап.ремонта. Срок реализации данного проекта согласно утвержденной инвестиционной программы-2017г
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…

## 6,2
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
за 2016г
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] 2016г |  | Причины отклонений
всего
|  |  | план * | факт **
1 |  | Собственные средства | 16956.26 | 4262.1702
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 6008.8 | 672.45
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 6008.8 | 672.45
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация | 10947.46 | 3589.7202
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 10947.46 | 3589.7202
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 1228.5088
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
|  | ВСЕГО источников финансирования | 16956.26 | 5490.679
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 6,3
Приложение № 6,3 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  |  | план * | факт | план * | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА
1 |  | 2 | 3 | 4 | 13 | 18
1 |  | Проект № 1. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-10 кВ в пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии и надежности электроснабжения | 3.69 | 0
2 |  | Проект № 2. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ в северо-западной части пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности и надежности электроснабжения | 9.44 | 0.98
3 |  | Проект № 6. Строительство линий электропередачи 0,4 кВ с целью подключения новых потребителей на территории Ванинского муниципального района в 2016 г. | 3.06 | 0
4 |  | Проект 8. Замена изношенных силовых трансформаторов на ТП в п.Ванино | 1.53 | 0
5 |  | Проект 9. Замена магистрального провода АС на СИП-2 3*70+1*95 с заменой деревянных опор на ж/б пасынках, с заменой коммутационной аппаратуры на отходящие линии в РУ-0,4 кВ ТП в п. Датта и в п.Ванино | 6.61 | 3.324
6 |  | Проект 10. Замена КТПн-400 кВА в п. Датта | 0.4 | 0
6 |  | Проект 5.Реконструкция линии электропередачи ВЛ-10 кВ в пос.Ванино ( участок подстанции ПС Тишкино- подстанция ТП 645) с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электросэнергии и надежности электроснабжения | план 2017г | 2
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## 14
Приложение № 14 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
График реализации инвестиционной программы МУП "Электросеть", млн.руб с НДС
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№ № |  | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] 2016г | [5 empty] | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода *
[7 empty] | всего | I кв. | II кв. | III кв. |  | IV кв.
[7 empty] | план ** | план | план | план |  | план
|  | ВСЕГО |  |  |  | 21.3055 | 21.3055 | 0 | 2.2955 | 10.4913 |  | 8.5187 | 15.8148
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 21.3055 | 21.3055
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 21.3055 | 21.3055
1 |  | Проект № 1. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-10 кВ в пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии и надежности электроснабжения |  |  |  | 4.1694 | 4.1694 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1694 | 4.1694
2 |  | Проект № 2. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ в северо-западной части пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности и надежности электроснабжения |  |  |  | 1.8394 | 1.8394 | 0 | 0 | 1.8393 |  | 0 | 1.1669
3 |  | Проект № 6. Строительство линий электропередачи 0,4 кВ с целью подключения новых потребителей на территории Ванинского муниципального района в 2016 г. |  |  |  | 4.3493 | 4.3493 | 0 | 0 | 0 |  | 4.3493 | 4.3493
4 |  | Проект 8. Замена изношенных силовых трансформаторов на ТП в п.Ванино |  |  |  | 1.74 | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 |  | 0 | 1.74
5 |  | Проект 9. Замена магистрального провода АС на СИП-2 3*70+1*95 с заменой деревянных опор на ж/б пасынках, с заменой коммутационной аппаратуры на отходящие линии в РУ-0,4 кВ ТП в п. Датта и в п.Ванино |  |  |  | 8.6519 | 8.6519 | 0 | 0 | 8.6519 |  | 0 | 7.4784
6 |  | Проект 10. Замена КТПн-400 кВА в п. Датта |  |  |  | 0.55554 | 0.55554 | 0 | 0.55554 | 0 |  | 0 | 0.5554
7. |  | Проект 5.Реконструкция линии электропередачи ВЛ-10 кВ в пос.Ванино ( участок подстанции ПС Тишкино- подстанция ТП 645) с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электросэнергии и надежности электроснабжения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.9305
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2.2 |  | Прочее новое строительство
1 |  | Объект 1
в том числе ПТП
2 |  | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
|  |  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.