## 7,2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[33 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [8 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 |  | Проект № 1. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-10 кВ в пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии и надежности электроснабжения | 4.1694 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 |  | Проект № 2. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ в северо-западной части пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности и надежности электроснабжения | 1.8394 |  |  |  |  | 0.67245 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.67245 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 |  | Проект № 6. Строительство линий электропередачи 0,4 кВ с целью подключения новых потребителей на территории Ванинского муниципального района в 2016 г. | 4.3493 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 |  | Проект 8. Замена изношенных силовых трансформаторов на ТП в п.Ванино | 1.74 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 |  | Проект 9. Замена магистрального провода АС на СИП-2 3*70+1*95 с заменой деревянных опор на ж/б пасынках, с заменой коммутационной аппаратуры на отходящие линии в РУ-0,4 кВ ТП в п. Датта и в п.Ванино | 8.6519 |  |  |  |  | 1.1735 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.1735 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 |  | Проект 10. Замена КТПн-400 кВА в п. Датта | 0.55554 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2.2 |  | Прочее новое строительство
1 |  | Объект 1
в том числе ПТП
2 |  | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## 7,1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[25 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] 2016г | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  |  | 21.2755
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 21.2755
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 21.2755
1 | Проект № 1. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-10 кВ в пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии и надежности электроснабжения |  |  |  | 0.259 | 4.1694 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
2 | Проект № 2. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ в северо-западной части пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности и надежности электроснабжения |  |  |  | 0.50315 | 1.8394 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
3 | Проект № 6. Строительство линий электропередачи 0,4 кВ с целью подключения новых потребителей на территории Ванинского муниципального района в 2016 г. |  |  |  | 0 | 4.3493 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4 | Проект 8. Замена изношенных силовых трансформаторов на ТП в п.Ванино |  |  |  | 0.2483 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5 | Проект 9. Замена магистрального провода АС на СИП-2 3*70+1*95 с заменой деревянных опор на ж/б пасынках, с заменой коммутационной аппаратуры на отходящие линии в РУ-0,4 кВ ТП в п. Датта и в п.Ванино |  |  |  | 0.675 | 8.6519 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
6 | Проект 10. Замена КТПн-400 кВА в п. Датта |  |  |  | 0 | 0.55554 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[13 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] 2016г | [11 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 16956.26 | 0 | 0 | 0
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 6008.8 | 0 | 0 | 0
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 6008.8 | 0 | 0 | 0
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация | 10947.46 | 0 | 0 | 0
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 10947.46 | 0 | 0 | 0
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
|  | ВСЕГО источников финансирования | 16956.26 | 0 | 0 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[19 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016 | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016 | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016 | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  | 2016
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22
1 |  | Проект № 1. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-10 кВ в пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии и надежности электроснабжения |  |  |  | 3.69 | 3.69 | 0
2 |  | Проект № 2. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ в северо-западной части пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности и надежности электроснабжения |  |  |  | 1.44 | 1.44 | 0
3 |  | Проект № 6. Строительство линий электропередачи 0,4 кВ с целью подключения новых потребителей на территории Ванинского муниципального района в 2016 г. |  |  |  | 3.06 | 3.06 | 0
4 |  | Проект 8. Замена изношенных силовых трансформаторов на ТП в п.Ванино |  | 1.53 |  |  | 1.53 | 0
5 |  | Проект 9. Замена магистрального провода АС на СИП-2 3*70+1*95 с заменой деревянных опор на ж/б пасынках, с заменой коммутационной аппаратуры на отходящие линии в РУ-0,4 кВ ТП в п. Датта и в п.Ванино |  |  | 6.61 |  | 6.61 | 0
6 |  | Проект 10. Замена КТПн-400 кВА в п. Датта |  | 0.4 |  |  | 0.4 | 0
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## 10
Приложение № 10 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов *) (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[7 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
Наименование объекта
Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт)
Тип проекта |  |  |  |  | [модернизация/реконструкция/новое строительство/расширение]
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта |  |  |  |  | [срок, установленный инвестиционной программой]
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату |  |  |  |  | [проектирование/строительство/незавершенное строительство - приостановлено/законсервировано]
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа **)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/проектное топливо (основное и резервное) |  |  |  |  | [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение |  |  |  |  | [наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортировщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договоров на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту (предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего оплачено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  | [юридическое лицо, вид услуг/подряда, предмет договора, дата заключения/расторжения и номер договора/соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование |  |  |  |  | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок |  |  |  |  | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: |  |  |  |  | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
| * | Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
| ** | Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.
Руководитель организации
[6 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
М.П.

## 11.1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[14 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
Отчетный период |  |  |  |  | 1 квартал 2016г
по состоянию на |  |  |  | 01.04.2016г
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[6 empty] | план |  | факт
[6 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  |  | Проект № 1. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-10 кВ в пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии и надежности электроснабжения |  |  | 01.09.2016 | 01.12.2016 | 0
2-4 |  |  | Проект № 2. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ в северо-западной части пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности и надежности электроснабжения |  |  | 25.08.2016 | 10.10.2016 | 0
13-15 |  |  | Проект № 6. Строительство линий электропередачи 0,4 кВ с целью подключения новых потребителей на территории Ванинского муниципального района в 2016 г. |  |  | 25.05.2016 | 10.10.2016 | 0
20 |  |  | Проект 8. Замена изношенных силовых трансформаторов на ТП в п.Ванино |  |  | 19.04.2016 | 12.05.2016 | 0
21- |  |  | Проект 9. Замена магистрального провода АС на СИП-2 3*70+1*95 с заменой деревянных опор на ж/б пасынках, с заменой коммутационной аппаратуры на отходящие линии в РУ-0,4 кВ ТП в п. Датта и в п.Ванино |  |  | 01.07.2016 | 16.09.2016 | 0
22 |  |  | Проект 10. Замена КТПн-400 кВА в п. Датта |  |  | 17.05.2016 | 25.05.2016 | 0
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | 1 | квартал | 2016 |  | года/ |  |  |  | год]
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[11 empty] | " |  |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | [5 empty] | на конец 2015 года/ за 1 кв 2016г
1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 22060 | [5 empty] | 85676
| Чистая прибыль | [5 empty] | 5019 | [5 empty] | 1554
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 4348 | [5 empty] | 5911
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 4348 | [5 empty] | 5911
авансы выданные
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:
кредиты и займы*
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 9320 | [5 empty] | 5906
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
Профинансировано на отчетную дату
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | " |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Проект № 1. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-10 кВ в пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии и надежности электроснабжения | - | - | 3.69 | 2016 | 2016 | - |  | - |  | - |  | -
2 | Проект № 2. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ в северо-западной части пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности и надежности электроснабжения | - | - | 1.44 | 2016 | 2016 | - |  | - |  | - |  | -
3 | Проект № 6. Строительство линий электропередачи 0,4 кВ с целью подключения новых потребителей на территории Ванинского муниципального района в 2016 г. | - | - | 3.06 | 2016 | 2016 | - |  | - |  | - |  | -
4 | Проект 8. Замена изношенных силовых трансформаторов на ТП в п.Ванино | 1.53 | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | -
5 | Проект 9. Замена магистрального провода АС на СИП-2 3*70+1*95 с заменой деревянных опор на ж/б пасынках, с заменой коммутационной аппаратуры на отходящие линии в РУ-0,4 кВ ТП в п. Датта и в п.Ванино | - | - | 6.61 | 2016 | 2016 | - |  | - |  | - |  | -
6 | Проект 10. Замена КТПн-400 кВА в п. Датта | 0.4 |  |  | 2016 | 2016 | - |  | - |  | - |  | -