## 7,1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю Директор МУП "Электросеть"
Измайлова Л.М.
(подпись)
[23 empty] | " |  |  | " |  | 20 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] 2017г | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [9 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % |  |  | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД |  | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  |  | 22.5286 | 0.96781 | #VALUE! | 0.057596 | 3.4322 | 0.91021 |  |  |  |  | 0.5448 | 0.91021 |  |  | 21.5608 | 2.522 | 73.4801
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 17.6113 | 0.96781 | #VALUE! | 0.057596 | 2.2029 | 0.91021 |  |  |  |  | 0.5448 | 0.91021 |  |  | 16.6435 | 1.2926 | 58.6804
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 17.3053 | 0.5448 | 0 | 0.0576 | 2.2029 | 0.48721 |  |  |  |  | 0.5448 | 0.4872
1 | Проект № 1. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-10 кВ в пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии и надежности электроснабжения |  |  |  | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
2 | Проект № 2. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ в северо-западной части пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности и надежности электроснабжения |  |  |  | 0.50315 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
3 | Проект № 6. Строительство линий электропередачи 0,4 кВ с целью подключения новых потребителей на территории Ванинского муниципального района в 2016 г. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4 | Проект 8. Замена изношенных силовых трансформаторов на ТП в п.Ванино |  |  |  | 0.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
6 | Проект 10. Замена КТПн-400 кВА в п. Датта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.1 | Проект №3 .Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ в юго-западной части пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности и надежности электроснабжения |  |  |  | 0 | 0.45387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.45387
1.1.1.1 | магистральные ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  |  | 0.4
1.1.1.2 | устройство однофазных ответвлений |  |  |  |  | 0.01
1.1.1.3 | устройство трехфазных ответвлений |  |  |  |  | 0.05
1.1.2 | Проект № 4. Реконструкция линий ВЛ-0,4 кВ в западной части пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности и надежности электроснабжения |  |  |  | 0 | 1.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.1971
1.1.2.1 | магистральные ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  |  | 0.945
1.1.2.2 | устройство однофазных ответвлений |  |  |  |  | 0.20958
1.1.2.3. | устройство трехфазных ответвлений |  |  |  |  | 0.042553
1.1.3 | Проект №5. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-10 кВ в пос. Ванино (участок подстанция ПС Тишкино – подстанция ТП 645) с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии и надежности электроснабжения |  |  |  | -1,92963681 | 5.0128 | 0.057596 | 0 | 0.057596 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.057596 | 0 |  |  | #VALUE! | [10 empty] | Работы по данному проекту начаты в 2016г. ( в 2016г освоено 3,083182млн.руб)
1.1.3.1 | ВЛИ-10 кВ |  |  |  |  | 5.0128
1.1.4 | Проект 11. Замена изношенных силовых трансформаторов на ТП в п.Ванино |  |  |  | 0 | 2.1499 | 0.33975 | 0 | 0 | 2.1499 | 0.33975 |  |  |  |  | 0.33975 | 0.33975 |  |  | 1.8101
1.1.4.1 | Трансформаторы |  |  |  | 0 | 2.1499 | 0.33975 | 0 | 0 | 2.1499 | 0.33975 |  |  |  |  | 0.33975 | 0.33975 |  |  | 1.8101
1.1.5 | Проект 12. Замена магистрального провода АС на СИП-2 3*95+1*95 с заменой деревянных опор на ж/б пасынках, с заменой коммутационной аппаратуры на отходящие линии в РУ-0,4 кВ ТП в п. Токи и в п. Ванино |  |  |  | 0 | 8.7446 | 0.12927 | 0 | 0 | 0 | 0.12927 |  |  |  |  | 0.12927 | 0.12927 |  |  | 8.6153
1.1.5.1 | ВЛИ 0,4 кВ |  |  |  | 0 | 8.7446
1.1.6 | Проект 13. Замена РЛНД на опорах ВЛ-10кВ в п. Ванино и в п. Высокогорный |  |  |  | 0 | 0.053 | 0.018179 | 0 | 0 | 0.053 | 0.018179 |  |  |  |  | 0.018179 | 0.018179 |  |  | 0.034821
1.1.6.1 | РЛНД |  |  |  |  | 0.053
1.1.7 | Проект 9. Замена магистрального провода АС на СИП-2 3*70+1*95 с заменой деревянных опор на ж/б пасынках, с заменой коммутационной аппаратуры на отходящие линии в РУ-0,4 кВ ТП в п. Датта и в п.Ванино |  |  |  | 0 | 0 | 0.42301 | 0 | 0 | 0 | 0.42301 |  |  |  |  | 0.42301 | 0.42301 | [13 empty] | Данный проект плана инвет.программы за 2016г.
1.1.7.1 | ВЛИ 0,4 кВ (СИП -2 3*70+1*95) |  |  |  | 0 | 0.053 | 0.018179 | 0 | 0 | 0.053 | 0.018179 |  |  |  |  | 0.018179 | 0.018179 |  |  | 0.034821
2 | Новое строительство |  |  |  |  | 4.9173 | 0 | 0 | 0 | 1.2293 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 4.9173
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 0.76845 | 0 | 0 | 0 | 1.2293 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 4.9173
2.2.1 | Проект № 7. Строительство линий электропередачи 0,4 кВ с целью подключения новых потребителей на территории Ванинского муниципального района в 2017 г. |  |  |  | 0 | 4.9173 | 0 | 0 | 0 | 1.2293 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 4.9173
2.2.1.1 | магистральные ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  | 0 | 3.8795
2.2.1.2. | устройство однофазных ответвлений |  |  |  | 0 | 0.76845
2.2.1.3 | устройство трехфазных ответвлений |  |  |  | 0 | 0.26938
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
исп.Инженер Сорокина Т.А.
т.(42137)72574

## 7,2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю Директор МУП "Электросеть"
Измайлова Л.М.
(подпись)
[32 empty] | " |  |  | " |  |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [10 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию |  |  | норма- тивный срок службы, лет |  |  | тип опор | марка кабеля |  | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 22.5286 |  |  |  |  | 0.96721 | [9 empty] | 0.96721 | [21 empty] | 0.825
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 17.6113 |  |  |  |  | 0.96721 | [9 empty] | 0.96721
1 |  | Проект № 1. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-10 кВ в пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии и надежности электроснабжения | 4.1694 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 |  | Проект № 2. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ в северо-западной части пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности и надежности электроснабжения | 1.8394 |  |  |  |  | 0.67245 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.67245 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 |  | Проект № 6. Строительство линий электропередачи 0,4 кВ с целью подключения новых потребителей на территории Ванинского муниципального района в 2016 г. | 4.3493 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 |  | Проект 8. Замена изношенных силовых трансформаторов на ТП в п.Ванино | 1.74 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 |  | Проект 10. Замена КТПн-400 кВА в п. Датта | 0.55554 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.1 |  | Проект №3 .Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ в юго-западной части пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности и надежности электроснабжения | 0.45387 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.1. |  | отходящие от подстанции магистральные ВЛИ-0,4 кВ | 0.3979 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.1. |  | устройство однофазных ответвлений | 0.0063508 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.1. |  | устройство трехфазных ответвлений | 0.049622 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.2 |  | Проект № 4. Реконструкция линий ВЛ-0,4 кВ в западной части пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности и надежности электроснабжения | 1.1971 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.2.1 |  | отходящие от подстанции магистральные ВЛИ-0,4 кВ | 0.945 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.2.2. |  | устройство однофазных ответвлений | 0.20958 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.2.3 |  | устройство трехфазных ответвлений | 0.042553 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.3 |  | Проект №5. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-10 кВ в пос. Ванино (участок подстанция ПС Тишкино – подстанция ТП 645) с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии и надежности электроснабжения | 5.0128 |  |  |  |  | 0.057 |  | 0.021668 | 0.035332 |  | 0 |  |  |  |  | 0.057 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.3.1 |  | ВЛИ-10 кВ | 5.0128 |  |  |  |  | 0.057 |  | 0.022 | 0.03533 |  | 0 |  |  |  |  | 0.057 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2017 | [6 empty] | ААБл 3*120 |  | 0.025
1.1.4 |  | Проект 11. Замена изношенных силовых трансформаторов на ТП в п.Ванино | 2.1499 |  |  |  |  | 0.33975 |  | 0.126 | 0.21355 |  | 0 |  |  |  |  | 0.33975 |  |  |  |  | 0
1.1.4.1 |  | Трансформаторы | 2.1499 |  |  |  |  | 0.33975 |  | 0.1262 | 0.21355 |  | 0 |  |  |  |  | 0.33975 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2017 |  | 1 | 160 | 0
1.1.5 |  | Проект 12. Замена магистрального провода АС на СИП-2 3*95+1*95 с заменой деревянных опор на ж/б пасынках, с заменой коммутационной аппаратуры на отходящие линии в РУ-0,4 кВ ТП в п. Токи и в п. Ванино | 8.7446 |  |  |  |  | 0.12927 |  | 0.058254 | 0.07102 |  | 0 |  |  |  |  | 0.12927 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.5.1 |  | ВЛИ 0,4кВ (СИП -23*95+1*95) | 8.7446 |  |  |  |  | 0.12927 |  | 0.058 | 0.7102 | [6 empty] | 0.12927 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2017 |  |  | 25 |  |  | СВ-105 | СИП 4*25 |  | 0.26
1.1.6 |  | Проект 13. Замена РЛНД на опорах ВЛ-10кВ в п. Ванино и в п. Высокогорный | 0.053 |  |  |  |  | 0.018179 |  | 0.0072761 | 0.010903 |  | 0 |  |  |  |  | 0.018179 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.6.1 |  | РЛНД | 0.053 |  |  |  |  | 0.018179 |  | 0.0072761 | 0.010903 |  | 0 |  |  |  |  | 0.018179 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2017 | [10 empty] | РЛНД-2 шт
1.1.6. |  | Проект 9. Замена магистрального провода АС на СИП-2 3*70+1*95 с заменой деревянных опор на ж/б пасынках, с заменой коммутационной аппаратуры на отходящие линии в РУ-0,4 кВ ТП в п. Датта и в п.Ванино | 0 |  |  |  |  | 0.42301 |  | 0.13473 | 0.28828 |  | 0 |  |  |  |  | 0.42301 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | Проект инвест. Программы 2016г
1.1.6.1 |  | ВЛИ 0,4кВ (СИП -2 3*70+1*95) | 0 |  |  |  |  | 0.42301 |  | 0.135 | 0.2828 |  | 0 |  |  |  |  | 0.42301 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2017 | [6 empty] | СИП 4 4*70 |  | 0.54
2 |  | Новое строительство | 4.9173 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 |  | Прочее новое строительство | 4.9173 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1 |  | Проект № 7. Строительство линий электропередачи 0,4 кВ с целью подключения новых потребителей на территории Ванинского муниципального района в 2017 г. | 4.9173 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.1.1. |  | отходящие от подстанции магистральные ВЛИ-0,4 кВ | 3.8795
2.2.1.2 |  | устройство однофазных ответвлений | 0.76845
2.2.1.3 |  | устройство трехфазных ответвлений | 0.26938
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.
исп.Инженер Сорокина Т.А.
т.(42137)72574

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
Утверждаю Директор МУП "Электросеть"
Измайлова Л.М.
(подпись)
[13 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] 2017г | [12 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 22.5286 | 0.96781 | 0 | 0.0576 | 3.4322 | 0.91021
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 11.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 6.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 4.9173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. |  | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. |  | Амортизация | 10.9475 | 0.96781 | 0 | 0.0576 | 3.4322 | 0.91021
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 10.9475 | 0.96781 | 0 | 0.0576 | 3.4322 | 0.91021
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
|  | ВСЕГО источников финансирования | 22.5286 | 0.96781 | 0 | 0.0576 | 3.4322 | 0.91021
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.
исп.Инженер Сорокина Т.А.
т.(42137)72574

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю Директор МУП "Электросеть"
Измайлова Л.М.
(подпись)
[19 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016 | I кв. |  |  | II кв. |  | III кв. | IV кв. | 2016
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 |  | 20 | 21 | 22
1 |  | Проект № 1. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-10 кВ в пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии и надежности электроснабжения |  |  |  | 3.69 | 3.69 | 0
2 |  | Проект № 2. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ в северо-западной части пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности и надежности электроснабжения |  |  |  | 1.44 | 1.44 | 0
3 |  | Проект № 6. Строительство линий электропередачи 0,4 кВ с целью подключения новых потребителей на территории Ванинского муниципального района в 2016 г. |  |  |  | 3.06 | 3.06 | 0
4 |  | Проект 8. Замена изношенных силовых трансформаторов на ТП в п.Ванино |  | 1.53 |  |  | 1.53 | 0
1 |  | Проект №3 .Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ в юго-западной части пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности и надежности электроснабжения
1,1 |  | отходящие от подстанции магистральные ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 0.34 |  | 0.34
1,.2 |  | устройство однофазных ответвлений |  |  | 0.025 |  | 0.025
1.3 |  | устройство трехфазных ответвлений |  |  | 0.025 |  | 0.025
2 |  | Проект № 4. Реконструкция линий ВЛ-0,4 кВ в западной части пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности и надежности электроснабжения
2.1 |  | отходящие от подстанции магистральные ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 0.78 |  | 0.78
2.2 |  | устройство однофазных ответвлений |  |  | 0.2 |  | 0.2
2.3 |  | устройство трехфазных ответвлений |  |  | 0.05 |  | 0.05
3 |  | Проект №5. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-10 кВ в пос. Ванино (участок подстанция ПС Тишкино – подстанция ТП 645) с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии и надежности электроснабжения
3.1 |  | ВЛИ-10 кВ |  |  |  | 4.22 | 4.22 | 0.025
4 |  | Проект № 7. Строительство линий электропередачи 0,4 кВ с целью подключения новых потребителей на территории Ванинского муниципального района в 2017 г.
4.1 |  | отходящие от подстанции магистральные ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 3.24 |  | 3.24
4.2 |  | устройство однофазных ответвлений |  |  | 0.75 |  | 0.75
4.3 |  | устройство трехфазных ответвлений |  |  | 0.25 |  | 0.25
5 |  | Проект 11. Замена изношенных силовых трансформаторов на ТП в п.Ванино
5.1 |  | Трансформаторы |  | 1,83 МВА |  |  | 1,83МВА |  | 0,16МВА
6 |  | Проект 12. Замена магистрального провода АС на СИП-2 3*95+1*95 с заменой деревянных опор на ж/б пасынках, с заменой коммутационной аппаратуры на отходящие линии в РУ-0,4 кВ ТП в п. Токи и в п. Ванино
6.1 |  | ВЛИ 0,4кВ (СИП -23*95+1*95) |  |  | 6,17км |  | 6,17км |  | 0,26км
7 |  | Проект 13. Замена РЛНД на опорах ВЛ-10кВ в п. Ванино и в п. Высокогорный
7.1 |  | РЛНД |  | 7 шт |  |  | 7шт |  | 2 шт
8 |  | Проект 9. Замена магистрального провода АС на СИП-2 3*70+1*95 с заменой деревянных опор на ж/б пасынках, с заменой коммутационной аппаратуры на отходящие линии в РУ-0,4 кВ ТП в п. Датта и в п.Ванино
8.1 |  | ВЛИ 0,4кВ (СИП -2 3*70+1*95) | [6 empty] | 0,54км | [17 empty] | Данный проект плана инвет.программы за 2016г
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
исп.Инженер Сорокина Т.А.
т.(42137)72574

## 11.1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю Директор МУП "Электросеть"
Измайлова Л.М.
(подпись)
[12 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Отчетный период |  |  |  | 2 квартал 2017г
по состоянию на |  |  | 01.07.2017г
№ пункта укрупненного сетевого графика |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения |  |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[5 empty] | план |  | факт
[5 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11
1 |  | Проект № 1. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-10 кВ в пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии и надежности электроснабжения |  |  | 01.09.2016 | 01.12.2016 | 0
2-4 |  | Проект № 2. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ в северо-западной части пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности и надежности электроснабжения |  |  | 25.08.2016 | 10.10.2016 | 0
13-15 |  | Проект № 6. Строительство линий электропередачи 0,4 кВ с целью подключения новых потребителей на территории Ванинского муниципального района в 2016 г. |  |  | 25.05.2016 | 10.10.2016 | 0
20 |  | Проект 8. Замена изношенных силовых трансформаторов на ТП в п.Ванино |  |  | 19.04.2016 | 12.05.2016 | 0
|  | Проект 9. Замена магистрального провода АС на СИП-2 3*70+1*95 с заменой деревянных опор на ж/б пасынках, с заменой коммутационной аппаратуры на отходящие линии в РУ-0,4 кВ ТП в п. Датта и в п.Ванино |  |  | 01.07.2016 | 16.09.2016 | 2016г
22 |  | Проект 10. Замена КТПн-400 кВА в п. Датта |  |  | 17.05.2016 | 25.05.2016 | 0
1 |  | Проект №3 .Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ в юго-западной части пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности и надежности электроснабжения |  |  | 25.08.17 | 10.10.17 | 0
2 |  | Проект № 4. Реконструкция линий ВЛ-0,4 кВ в западной части пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности и надежности электроснабжения |  |  | 25.08.17 | 10.10.17 | 0
3 |  | Проект №5. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-10 кВ в пос. Ванино (участок подстанция ПС Тишкино – подстанция ТП 645) с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии и надежности электроснабжения |  |  | 01.09.17 | 01.12.17 | 3 кв 2016г
4 |  | Проект № 7. Строительство линий электропередачи 0,4 кВ с целью подключения новых потребителей на территории Ванинского муниципального района в 2017 г. |  |  | 25.05.17 | 10.10.17 | 0
5 |  | Проект 11. Замена изношенных силовых трансформаторов на ТП в п.Ванино |  |  | 16.05.17 | 05.06.17 | 2 кв.2017
6 |  | Проект 12. Замена магистрального провода АС на СИП-2 3*95+1*95 с заменой деревянных опор на ж/б пасынках, с заменой коммутационной аппаратуры на отходящие линии в РУ-0,4 кВ ТП в п. Токи и в п. Ванино |  |  | 10.07.17 | 21.09.17 | 2 кв.2017
7 |  | Проект 13. Замена РЛНД на опорах ВЛ-10кВ в п. Ванино и в п. Высокогорный |  |  | 05.06.17 | 15.06.17 | 2 кв.2017
исп.Инженер Сорокина Т.А.
т.(42137)72574

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | 2 | квартал | 2017 | года/ |  |  |  |  | год]
Утверждаю Директор МУП "Электросеть"
Измайлова Л.М.
(подпись)
[11 empty] | " |  |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | [5 empty] | на конец 2016г/за 2016г
1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 32632 | [5 empty] | 102248
| Чистая прибыль | [5 empty] | -20507 | [5 empty] | 1008
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 457 | [5 empty] | 5437
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 457 | [5 empty] | 5437
авансы выданные
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:
кредиты и займы*
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 26840 | [5 empty] | 14611
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
Профинансировано на отчетную дату
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
И.о.главного бухгалтера Вернигорова А.Г.
т.(42137)71368

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта
Утверждаю Директор МУП "Электросеть"
Измайлова Л.М.
(подпись)
[8 empty] | " |  |  | " |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Проект № 1. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-10 кВ в пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии и надежности электроснабжения | - | - | 3.69 | 2016 | 2016 | - |  |  | - |  | - |  | -
2 | Проект № 2. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ в северо-западной части пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности и надежности электроснабжения | - | - | 1.44 | 2016 | 2016 | - |  |  | - |  | - |  | -
3 | Проект № 6. Строительство линий электропередачи 0,4 кВ с целью подключения новых потребителей на территории Ванинского муниципального района в 2016 г. | - | - | 3.06 | 2016 | 2016 | - |  |  | - |  | - |  | -
4 | Проект 8. Замена изношенных силовых трансформаторов на ТП в п.Ванино | 1.53 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | -
6 | Проект 10. Замена КТПн-400 кВА в п. Датта | 0.4 |  |  | 2016 | 2016 | - |  |  | - |  | - |  | -
1 | Проект №3 .Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ в юго-западной части пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности и надежности электроснабжения | - | - | 0.34 | 2017 | 2017 | - |  |  | - |  | - |  | -
2 | Проект № 4. Реконструкция линий ВЛ-0,4 кВ в западной части пос. Высокогорный с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности и надежности электроснабжения | - | - | 0.78 | 2017 | 2017 | - |  |  | - |  | - |  | -
3 | Проект №5. Реконструкция линии электропередачи ВЛ-10 кВ в пос. Ванино (участок подстанция ПС Тишкино – подстанция ТП 645) с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии и надежности электроснабжения | - | - | 4.22 | 2017 | 2017 | - |  |  | - |  | - |  | -
4 | Проект № 7. Строительство линий электропередачи 0,4 кВ с целью подключения новых потребителей на территории Ванинского муниципального района в 2017 г. | - | - | 3.24 | 2017 | 2017 | - |  |  | - |  | - |  | -
5 | Проект 11. Замена изношенных силовых трансформаторов на ТП в п.Ванино | 1.83 | - | - | 2017 | 2017 | - |  |  | - |  | - |  | -
6 | Проект 12. Замена магистрального провода АС на СИП-2 3*95+1*95 с заменой деревянных опор на ж/б пасынках, с заменой коммутационной аппаратуры на отходящие линии в РУ-0,4 кВ ТП в п. Токи и в п. Ванино | - | - | 6.17 | 2017 | 2017 | - |  |  | - |  | - |  | -
7 | Проект 13. Замена РЛНД на опорах ВЛ-10кВ в п. Ванино и в п. Высокогорный | - | - | РЛНД-7шт | 2017 | 2017 | - |  |  | - |  | - |  | -
исп.Инженер Сорокина Т.А.
т.(42137)72574